## 用户测试报告
Oracle金税应用系统
系统功能测试报告-用户
测试环境验收情况:
序号 | 功能模块 | 测试结果 | 确认人
1
2
3
4
5
6
7
测试环境验收结论:
PTG： |  | ITAM：
签字/时间： |  | 签字/时间：
附件：用户功能测试问题记录表

## 用户测试问题记录
编号 | 提出人 | 模块 | 问题类型 | 问题描述 | 问题 提出日 | 问题 紧急度 | 关闭 状态 | 问题分析描述 | 问题解决方法 | 问题 解决日 | 2019-01-21
1 | 吴栋燕 | 业务费用预借-主页 | 操作问题 | 业务费用申请单号、业务原因拉宽 | 2019-01-11 | M | 待修改
2 | 吴栋燕 | 业务费用预借-主页 | 操作问题 | 先点保存才能提交，否则报错。用户操作习惯是直接点提交。 | 2019-01-11 | M | 待修改
3 | 吴栋燕 | 业务费用预借-审批 | 操作问题 | 审批界面无需“返回”按钮 | 2019-01-11 | M | 待修改
4 | 吴栋燕 | 业务费用预借-主页 | 功能优化 | “预计还款时间”增加逻辑，不得早于当前系统时间 测试环境错别字“预借”应是“预计” | 2019-01-15 | M | 待修改
5 | 吴栋燕 | 业务费用预借-主页 | 操作问题 | BPM选人不能选自己。 BPM已经发起的流程，不应该在待办任务中，不可再次提交。 | 2019-01-15 | M | 待修改
6 | 吴栋燕 | 业务费用预借-审批 | 系统bug | 流程显示在应付账款会计耿臻怡，但是代办任务中没有 | 2019-01-15 | M | 待修改
7 | 吴栋燕 | 业务费用预借-审批 | 系统bug | 点“批准”，直接返回到BPM待办页面，并刷。 目前，点“批准”，回到EBS业务费用主页，且审批人可以再次审批。 | 2019-01-15 | M | 待修改
8 | 吴栋燕 | 业务费用预借-主页 | 系统bug | BPM界面无法下拉，且审批人排序有问题，基本信息需整理排版，员工职等和业务类型为什么有下拉框 | 2019-01-15 | M | 待修改
9 | 吴栋燕 | 业务费用预借-审批 | 功能优化 | 审批人页面，单号前的选择按钮未对其 | 2019-01-15 | M | 待修改
10 | 吴栋燕 | 业务费用预借-审批 | 功能优化 | 审批人和OIE页面，若未选择业务费用申请单，整行隐藏。业务费用报销单界面也需修改 | 2019-01-15 | M | 待修改
11 | 吴栋燕 | 差旅费用报销-审批 | 功能优化 | 审批人和OIE页面，若未选择培训或会务，整行隐藏。海外改成：是否海外，是或否 | 2019-01-15 | M | 待修改
12 | 吴栋燕 | 业务费用报销/差旅费用报销-OIE审核界面 | 系统bug | 点拆分，进项税转出栏无输入框，见图1 | 2019-01-15 | M | 待修改
13 | 吴栋燕 | 业务费用报销/差旅费用报销-OIE审核界面 | 需求变更 | 进项税转出自动计算，计算公式：财务扣款金额*税率/（1+税率） | 2019-01-15 | M | 待修改
14 | 吴栋燕 | 差旅费用报销-OIE审核界面 | 功能优化 | 补贴类“金额”“申报金额”前面的*去掉 | 2019-01-15 | M | 待修改
15 | 吴栋燕 | 差旅费用报销-OIE审核界面 | 功能优化 | “重新计算“按钮去掉 | 2019-01-15 | M | 待修改
16 | 吴栋燕 | 差旅费用报销-OIE审核界面 | 系统bug | OIE审核汇总信息”费用总额“计算错误，多了公司代垫金额 | 2019-01-15 | M | 待修改
17 | 吴栋燕 | 差旅费用报销-OIE审核界面 | 系统bug | 界面优化：”员工自付“”公司代垫“做成表格行 | 2019-01-15 | M | 待修改
18 | 吴栋燕 | 差旅报销已过账数据统计表汇总 | 方案变更 | 核销预借款取值逻辑，修改为取发票工作台数据 | 2019-01-15 | M | 待修改
19 | 吴栋燕 | 业务费用报销-OIE审核界面 | 功能优化 | 账户汇总信息-科目类型，字体调整为黑色 | 2019-01-15 | M | 待修改
20 | 吴栋燕 | 业务费用报销-OIE审核界面 | 操作问题 | OIE应可以修改发票号和税金科目、税率、税金 | 2019-01-15 | M | 待修改
21 | 吴栋燕 | CUX:费用报表导入AP | 功能优化 | 发票号： 报销单：报销单编号-增值税专用发票号，若没有增值税专用发票，则不显示专票号 如：258C-CM00001-181212-001-1234567/7654321 | 2019-01-16 | M | 待修改
22 | 吴栋燕 | 业务费用报销-发票工作台 | 功能优化 | 增值税专用发票，OIE可修改增值税专用发票编号 | 2019-01-16 | M | 待修改
23 | 吴栋燕 | OIE网页通知界面 | 功能优化 | 在发件人下方增加“单据编号”，可以扫描枪输入 | 2019-01-16 | M | 待修改
24 | 吴栋燕 | 预借/报销汇总清单 | 功能优化 | 导出的汇总清单，另存为的格式默认为excel | 2019-01-16 | M | 待修改
25 | 吴栋燕 | 报销汇总清单 | 功能优化 | 增加合计行和主账号的科目汇总，见附件 | 2019-01-16 | M | 待修改
26 | 吴栋燕 | CUX:费用报表导入AP | 功能优化 | GL日期默认为请求当天 | 2019-01-16 | M | 待修改
27 | 吴栋燕 | 业务费用报销-费用报表导入 | 功能优化 | 请求可以挂在菜单吗 | 2019-01-16 | M | 已解决 |  | 可以
30 | 吴栋燕 | ALL | 功能优化 | 表单中所有的开始按钮和*按钮，都去掉 | 2019-01-17 | M | 待修改
32 | 吴栋燕 | 业务费用申请-主页 | 功能优化 | “创建业务费用申请单”按钮靠右，界面整体横向铺满，见图2 | 2019-01-18 | M | 待修改
33 | 吴栋燕 | ALL | 功能优化 | 所有的单据编号都隐藏，不用展示给员工 | 2019-01-18 | M | 待修改
34 | 吴栋燕 | 业务费用申请-主页 | 功能优化 | 业务费用申请单界面排版，分以下两部分： 基础信息： 申请人、员工编号、申请单范围、申请部门、预算部门 业务信息： 业务原因、业务类型、业务发生日期（框框-框框）、申请金额、产品代码、地点、人均费用 | 2019-01-18 | M | 待修改
35 | 吴栋燕 | ALL | 功能优化 | 所有界面上的本人所在部门，统一为“申请部门”，费用成本中心，统一为“预算部门“ | 2019-01-18 | M | 待修改
36 | 吴栋燕 | 业务费用申请-主页 | 功能优化 | 申请单范围，取消“说明”列，见图3 | 2019-01-18 | M | 待修改
37 | 吴栋燕 | 差旅费用报销-行程 | 系统bug | 在填写行程时，点击返回，出现培训和会务模块。但是基本信息中并未勾选培训和会务，见图4 | 2019-01-18 | M | 待修改
38 | 吴栋燕 | BPM代办流程 | 系统bug | 流程还未选人，保存。从BPM代办流程中进入时，表单界面不应该有驳回和撤回。 | 2019-01-18 | M | 待修改
39

## 图片
图1
图2
图3
图4
图5